# УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

АЛЕКСАНДРОВО – ГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от   8  сентября  2015 г.   № 306                                     с. Александров – Гай

Об организации подготовки

и проведения государственной итоговой

аттестации  по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования,

на территории Александрово-Гайского

муниципального района

в 2015/2016 учебном году.

В соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №	1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного образования», от 26 декабря 2014 года № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», приказа Министерства образования Саратовской области № 2261 от 28 июля 2015 года «Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской области в 2015/2016 учебном году, в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Александрово-Гайского района в 2015/2016 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Александрово-Гайского района в 2015/2016 учебном году.

2. Руководителям образовательных учреждений:

2.1. В срок до 15 сентября 2015 года разработать и утвердить планы-графики подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015/2016 учебном году.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующую методическим кабинетом Сысоеву В.В..

Начальник

Управления образования 	Л.Н. Разуваева

Исп.: Сысоева В.В.

Тел.: 2 – 27 – 51

Приложение № 1 к приказу

управления образования

от  «    » сентября  2015 года №

План-график подготовки и проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования

на территории Александрово-Гайского района в 2015/2016 учебном году

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015 году |
| 1.1. | Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 на совещании с руководителями образовательных организаций, с педагогическими коллективами, с родительской общественностью | до 1 сентября 2015 года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., руководители образовательных учреждений |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, не прошедшими государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА), по подготовке к пересдаче ГИА по обязательным предметам | август – сентябрь 2015 года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., школьные координаторы |
| 2.2. | Участие учителей-предметников в проблемных курсах, учебных и методических семинарах «Подготовка к государственной итоговой аттестации: формула успеха» | 2015/2016 учебный год | Сысоева В.В. |
| 2.3. | Проведение независимого контроля качества образования | 2015/2016 учебный год | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., руководители образовательных учреждений |
| 2.3.1. | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | до 1 октября 2015 года | Школьные координаторы |
| 2.3.2. | Формирование «групп риска» по подготовке к ГИА | до 10 октября 2015 года | Школьные координаторы |
| 2.3.4. | Организация подготовки обучающихся к ГИА | постоянно в течение 2015/2016 учебного года | Школьные координаторы |
| 2.4. | Участие во Всероссийских проверочных работах | 2015/2016 учебный год (по плану) | Сысоева В.В., руководители образовательных учреждений |
| 2.5. | Участие в проведении национальных и международных исследованиях качества образования | 2015/2016 учебный год (по плану) | Сысоева В.В., руководители образовательных учреждений |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 3.1. | Разработка приказов Управления образования администрации Александрово-Гайского муниципального района по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015/2016 учебном году в Александрово-Гайском районе: |
| 3.1.1. | О назначении муниципальных координаторов | сентябрь 2015 года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 3.1.2. | О перечне видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | сентябрь 2015 года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 3.1.3. | Об организации информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации | сентябрь 2015 года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 3.1.4. | Об участии в обучении экспертов предметных комиссий образовательных организаций по оцениванию итогового сочинения выпускников XI (XII) классов | сентябрь - ноябрь 2015 года | Сысоева В.В. |
| 3.1.5. | О назначении лица, ответственного за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | октябрь 2015 года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 3.1.6. | Об участии в обучении специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | ноябрь - декабрь 2015 года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 3.1.7. | О назначении лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов | февраль 2016 года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 3.1.8. | Об организации проверки пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | февраль - март 2016 года | Сысоева В.В. |
| 3.1.9. | Об участии в проведении репетиционных экзаменов по образовательным программам основного общего образования | март 2016 года | Сафонова Е.В. |
| 3.1.10. | Об участии в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена в досрочный период | март 2016 года | Сысоева В.В. |
| 3.1.11. | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | март 2016 года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 3.1.12. | Об участии в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в досрочный период для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | март - апрель 2016 года | Сысоева В.В. |
| 3.1.13. | Об участии в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена в досрочный период | март - апрель 2016 года | Сысоева В.В. |
| 3.1.14. | Об участии в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | апрель 2016 года | Сафонова Е.В. |
| 3.1.15. | Об участии проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена в досрочный период | апрель 2016 года | Сафонова Е.В. |
| 3.1.16. | Об участии в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме государственного выпускного экзамена в досрочный период | апрель 2016 года | Сафонова Е.В. |
| 3.1.17. | Об участии в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена в основной период | апрель - май 2016 года | Сысоева В.В. |
| 3.1.18. | Об участии в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме государственного выпускного экзамена | апрель - май 2016 года | Сафонова Е.В. |
| 3.1.19. | Об участии в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в дополнительные сроки | август - сентябрь 2016 года | Сысоева В.В. |
| 3.1.20. | Об участии в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в дополнительные сроки | июнь, июль, август, сентябрь 2016 года | Сафонова Е.В. |
| 4. | Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 4.1. | Составление сметы расходов из местного бюджета на организацию и проведение ГИА в 2016 году | август 2016 года | Разуваева Л.Н., Колина Г.В. |
| 5. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 |
| 5.1. | Участие в постоянно-действующих семинарах-совещаниях для муниципальных координаторов по организации и ГИА-9 и ГИА-11 в 2015/2016 учебном году | не реже 1 раза в два месяца | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 5.2. | Использование в работе справочных материалов для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом государственной итоговой аттестации | февраль-март 2016 года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 5.3. | Использование в работе методических рекомендаций по организации деятельности членов государственной экзаменационной комиссии при выявлении нарушений порядка проведения единого государственного экзамена | март 2016 года | Сысоева В.В. |
| 5.4. | Использование в работе методических рекомендаций по организации деятельности уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии при выявлении нарушений порядка проведения государственной итоговой аттестации | октябрь-ноябрь 2015 года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 5.5. | Использование в работе справочных материалов для организации информирования участников государственной итоговой аттестации | октябрь-ноябрь 2015 года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 5.6. | Использование в работе справочных материалов для организации обучения лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации | ноябрь 2015 года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 5.7. | Участие в обучении работников, назначенных ответственными, за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА | ноябрь-декабрь 2015 года | Сысоева В.В. |
| 5.8. | Организация обучения экспертов по оцениванию итогового сочинения | октябрь 2015 года | Сысоева В.В. |
| 5.9. | Участие в обучении работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА в качестве руководителей пунктов проведения экзамена | ноябрь 2015-май 2016 | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 5.10. | Участие в обучении работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА в качестве организаторов и специалистов пунктов проведения экзаменов | февраль-май 2016 года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 5.11. | Консультации различных категорий участников ГИА-9, ГИА-11 | в течение 2015/2016 учебного года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 6. | Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 6.1. | Подготовка информационных писем Управления образования администрации Александрово-Гайского муниципального района по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Александрово-Гайского района в 2015/2016 учебном году |
| 6.1.1. | О работе телефонов «горячей линии» | сентябрь 2015 года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 6.1.2. | Представление документов в министерство образования Саратовской области для рассмотрения вопроса о повторном допуске к государственной итоговой аттестации | март 2016 года | Сысоева В.В. |
| 6.2. | Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 6.2.1. | Рассмотрение на постоянно действующем совещании при Главе администрации Александрово-Гайского муниципального района вопроса «Итоги проведения в Александрово-Гайском районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в 2015 году и задачи на 2016 год» | октябрь 2015 года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 6.2.2. | Рассмотрение на совещании руководителей образовательных учреждений Александрово-Гайского муниципального района вопроса «Итоги проведения в Александрово-Гайском районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего и основного общего образования, в 2015 году и задачи на 2016 год» | сентябрь 2015 года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 6.2.3. | Рассмотрение на постоянно действующем совещании при Главе администрации Александрово-Гайского муниципального района вопроса «О проведении в Александрово-Гайском районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в 2016 год» | май 2016 года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 6.2.4. | Рассмотрение на совещании руководителей образовательных учреждений Александрово-Гайского муниципального района вопроса «О проведении в Александрово-Гайском районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в 2016 год» | февраль, май 2016 года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 6.2.5. | Рассмотрение на совещании руководителей образовательных учреждений Александрово-Гайского муниципального района вопроса «Предварительные итоги проведении в Александрово-Гайском районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в 2016 год» | июль 2016 года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 6.2.6. | Организация постоянно-действующего семинара-совещания для школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего и основного общего образования в 2015/2016 учебном году | не реже 1 раза в два месяца | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 6.2.7. | Проведение ГИА-11 по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России от 27.05.2015 № 534 | с 26 сентября по 9 октября 2015 года | Сысоева В.В. |
| 6.2.8. | Формирование сводной информации о лицах, назначенных школьными координаторами по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015/2016 учебном году | сентябрь 2015 года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 6.2.9. | Формирование статистической информации о количестве обучающихся в IX, XI(XII) класса | сентябрь 2015 года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 6.2.10. | Подготовка предложений по формированию состава предметных комиссий | октябрь 2015 года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 6.2.11. | Направление информации в Министерство образования Саратовской области для формирования предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов | октябрь 2015 года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 6.2.12. | Направление информации в министерство образования Саратовской области по определению мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся XI классов по обязательным предметам | ноябрь 2015 года | Сысоева В.В. |
| 6.2.13. | Направление информации в министерство образования Саратовской области по формированию схемы распределения участников единого государственного экзамена по обязательным предметам | декабрь 2015 года | Сысоева В.В. |
| 6.2.14. | Направление информации в министерство образования Саратовской области по определению мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся IX классов по обязательным предметам и предметам по выбору | декабрь 2015 года | Сафонова Е.В. |
| 6.2.15. | Направление информации в министерство образования Саратовской области для формирования предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов (на основе предложений образовательных организаций) | декабрь 2015 года – январь 2016 года | Сысоева В.В. |
| 6.2.16. | Проведение по утверждённому расписанию итогового сочинения (изложения) | декабрь 2015 года, февраль, апрель 2016 года | Сысоева В.В. |
| 6.2.17. | Направление информации в министерство образования Саратовской области для формирования предложений по предварительному определению схемы распределения обучающихся IX классов, участников ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору, по пунктам проведения экзаменов, по формированию списочного состава (на основе предложений образовательных учреждений) | январь 2015 года | Сафонова Е.В. |
| 6.2.18. | Направление информации в министерство образования Саратовской области для формирования предложений по предварительному определению схемы распределения участников ГИА-11, по пунктам проведения экзаменов | февраль 2016 года | Сысоева В.В. |
| 6.2.19. | Направление информации в министерство образования Саратовской области для формирования списка лиц, имеющих право на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный период | март 2016 года | Сысоева В.В. |
| 6.2.20. | Проведение по утверждённому расписанию ГИА-9 | апрель – август 2016 года | Сафонова Е.В. |
| 6.2.21. | Проведение по утверждённому расписанию государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | апрель, май-июнь, сентябрь 2016 года | Сысоева В.В. |
| 6.2.22. | Обеспечение взаимодействия с ОАО «Ростелеком» по вопросу организации видеонаблюдения в пунктах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | в течение 2015/2016 учебного года | Сысоева В.В. |
| 6.2.23. | Обеспечение взаимодействия с ОП № 1 МО МВД России «Новоузенский» по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения государственной итоговой аттестации | апрель- июль, сентябрь-октябрь 2016 года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 6.2.24. | Обеспечение взаимодействия с ГУЗ «Центральная Районная больница» по обеспечению работы пунктов оказания первой медицинской помощи участникам государственной итоговой аттестации | апрель- июль, сентябрь-октябрь 2016 года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 6.3. | Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА |
| 6.3.1. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов | до 1 марта 2016 года | Сысоева В.В. |
| 6.3.2. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | до 1 марта 2016 года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 6.3.3. | Техническое дооснащение ППЭ | до 1 марта 2016 года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 6.3.4. | Обеспечение работы региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА, функционирования и передачи муниципальных баз данных в региональную информационную систему | октябрь – 2015 года сентябрь 2016 года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 6.3.5. | Направление электронных форм для сбора баз данных в образовательные организации района | октябрь – 2015 года сентябрь 2016 года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 7. | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 7.1. | Информационное наполнение Интернет-сайта управления образования Александрово-Гайского района по вопросам организации подготовки и проведения ГИА | в течение 2015/2016 учебного года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., Кондрашова С.С. |
| 7.2. | Подготовка публикаций в средствах массовой информации Александрово-Гайского района | в течение 2015/2016 учебного года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 7.3. | Подготовка и проведение муниципальных совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА с участием выпускников, учителей, преподавателей и руководителей образовательных организаций, представителей общественности | в течение 2015/2016 учебного года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 7.4. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» | в течение 2015/2016 учебного года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 7.5. | Организация консультационной поддержки участников ГИА | в течение 2015/2016 учебного года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 7.6. | Информирование средств массовой информации, общественных организаций о системе общественного наблюдения при проведении ГИА, порядке аккредитации в качестве общественного наблюдателя | февраль-март 2016 года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 7.7. | Организация участия в областных родительских собраний, в том числе в режиме видеоконференции по вопросам организации и проведения ГИА | в течение 2015/2016 учебного года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 7.8. | Размещение в Александрово-Гайской районной газете «Заволжские степи», на сайте управления образования Александрово-Гайского района информации о ходе подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| 7.8.1. | О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) | не позднее, чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 7.8.2. | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 | до 31 декабря 2015 года | Сафонова Е.В. |
| 7.8.3. | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ | не позднее, чем за два месяца до завершения срока подачи заявления | Сысоева В.В. |
| 7.8.4. | О сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления | Сысоева В.В. |
| 7.8.5. | О сроках проведения ГИА-9 | до 1 апреля 2016 года | Сафонова Е.В. |
| 7.8.6. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-11 | не позднее, чем за месяц до начала экзаменов | Сысоева В.В. |
| 7.8.7. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 | до 20 апреля 2016 года | Сафонова Е.В. |
| 7.8.8. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов | Сысоева В.В. |
| 7.8.9. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | до 20 апреля 2016 года | Сафонова Е.В. |
| 7.8.10. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2016 году, размещение соответствующей информации на сайтах образовательных организаций | в течение 2015/2016 учебного года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |