Дорожная карта

по переходу общеобразовательных организаций на новый ФГОС ООО в 2021-2022 гг.

| № | Мероприятия | Срок | Ответственные | Документ по результатам мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изучение условий и возможностей образовательной организации, образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся для выбора одного из учебных курсов (учебных модулей) предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», а также решения вопроса о введении в учебный план или отказа от преподавания учебных предметов «Родной язык», «Родная литература», «Второй иностранный язык» | До 1 сентября 2021 года | Заместитель директора по УВР | Аналитическая справка |
|  | Изучение образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования части ООП ООО, формируемой участниками образовательных отношений | До 1 сентября 2021 года | Заместитель директора по УВР | Аналитическая справка |
|  | Разработка пояснительной записки ООП ООО, планируемых результатов освоения обучающимися программы ООО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы ООО | До 1 сентября 2021 года | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР | Проекты структурных элементов целевого раздела ООП ООО – пояснительной записки ООП ООО, планируемых результатов освоения обучающимися программы ООО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы ООО |
|  | Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся, рабочей программы воспитания, программы коррекционной работы (при наличии в образовательной организации обучающихся с ОВЗ) в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО | До 1 сентября 2021 года | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, учителя-предметники | Проекты структурных элементов содержательного раздела ООП ООО – рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся, рабочей программы воспитания, программы коррекционной работы (при наличии в образовательной организации обучающихся с ОВЗ) в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО |
|  | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы ООО, в том числе адаптированной, в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО | До 1 сентября 2021 года | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХР | Проекты структурных элементов организационного раздела ООП ООО – учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы ООО, в том числе адаптированной, в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО |
|  | Завершение разработки ООП ООО в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО | До 1 сентября 2021 года | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХР | Проект ООП ООО |
|  | Рассмотрение и утверждение ООП ООО образовательной организации, подготовленной в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО | До 1 сентября 2021 года | Директор | Протокол заседания Педагогического совета, приказ директора об утверждении ООП ООО |
|  | Приведение в соответствие с требованиями нового ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 1 октября 2021 года | Специалист по кадрам | Должностные инструкции |
|  | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с учетом требований нового ФГОС ООО | До 1 ноября 2021 года | Заместитель директора по УВР | План-график повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |
|  | Анализ соответствия электронной информационно-образовательной среды образовательной организации требованиям нового ФГОС ООО, подготовка предложений по совершенствованию электронной информационно-образовательной среды | Сентябрь 2021 года – июнь 2022 года | Заместитель директора по УВР | Аналитическая справка |
|  | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям нового ФГОС ООО, а также действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, противопожарным нормам и нормам охраны труда | Сентябрь 2021 года – июнь 2022 года | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХР | Аналитическая справка |
|  | Разработка и внедрение в образовательную деятельность сетевой формы реализации образовательной программы с участием учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования в целях преодоления ресурсных ограничений по реализации нового ФГОС ООО | Сентябрь 2021 года – май 2022 года | Директор | Договор о сетевой форме реализации образовательной программы |